## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Izvješće 30.06.2022.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD GOSPIĆ |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2022.-30.06.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 18.7.2022.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Unaprjeđenje dostupnosti prostora za boravak na otvorenom za djecu i mlade | prosinac 2022. | broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 4 | 2 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta u tijeku | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
2. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC8. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. Aktivnosti vezane za prostorno uređenje 2.2. Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za gradnju na području Grada Gospića 2.3. Održivo korištenje prostora | prosinac 2022. | izmjene i dopune prostornog plana | 0 | 1 | 1 | 54300 | DA VELJAČA 2022. | PROVEDENO | Donesene VII. Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Gospića | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
3. | RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 3. Komunalno gospodarstvo i održavanje javnih površina | 3.1. Aktivnosti vezane uz prijevoz lokalnog stanovništva | lipanj 2025. | subvencija linijskog prijevoza (linija) | 1 | 1 | 1 | 71883.64 |  | U TIJEKU | Subvencije u linijskom prijevozu
|  |  | 3.2. Aktivnosti vezane uz održavanje prometne infrastrukture | lipanj 2025. | održavanje nerazvstanih cesta (km) | 451.44 | 451.44 | 451.44 | 258378 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje nerazvrstanih cesta
|  |  | 3.3. Održavanje javne rasvjete | lipanj 2025. | broj rasvjetnih tijela | 4012 | 4012 | 4012 | 1323490.11 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.4. Aktivnosti vezane uz održavanje prometne infrastrukture u zimskim uvjetima | lipanj 2025. | održavanje nerazvstanih cesta u zimskim uvjetima (km) | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 2134950.81 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.5. Rekonstrukcija/izgradnja parkirališta | prosinac 2022. | broj uređenih/izgrađenih parkirališta (lokacija) | 5 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.6. Održavanje javnih površina | lipanj 2025. | količina održavanih javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima (m2) | 86341.27 | 86341.27 | 86341.27 | 123320 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.7. Održavanje građevina i uređaja javne rasvjete | lipanj 2025. | količina održavanih građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 235 | 235 | 235 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.8. Održavanje gradskog groblja | lipanj 2025. | održavanje gradskog groblja (m2) | 76624.55 | 76624.55 | 38214 | 102668.85 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.9. Projektiranje i izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije | listopad 2023. | broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži | 0 | 438 | 0 | 3270279.38 |  | U TIJEKU | Trenutno je u tijeku projektiranje mreže, početkom kolovoza 2022. se kreće u izgradnju same mreže.
|  |  | 3.10. Održavanje građevina i terena sportske namjene | lipanj 2025. | količina održavanih sportskih terena i građevina | 6 | 6 | 0 | 246121.95 |  | U TIJEKU
|  |  | 3.11. Unaprjeđenje evidencije komunalnih djelatnosti | lipanj 2025. | broj programa za evidenciju i održavanje nerazvrstanih cesta | 1 | 1 | 1 | 76750
|  |  | 3.12. Aktivnosti vezane uz izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta | prosinac 2022. | izgradnja i rekonstrukcija cesta (m) | 7432 | 2000 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Ulica Kralja Tomislava u rekonstrukciji u dužini 210m
|  |  | 3.13. Unaprjeđena infrastruktura namijenjena civilnoj zaštiti | prosinac 2022. | broj izgrađenih montažnih skladišta | n/p | 1 | 0 | 0
|  |  | 3.14. Unaprjeđenje cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja voda | lipanj 2025. | broj izgrađenih sustava vodoopskrbe i odvodnje | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
4. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC8. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 4. Odgoj, obrazovanje i briga o djeci | 4.1. Odabir i edukacija učenika sa svrhom uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanja u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima | lipanj 2025. | broj učenika u prometnoj jedinici mladeži | 1 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Aktivnost se provodi tijekom srpnja i kolovoza
|  |  | 4.2. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira cijena prijevoza u mjesto školovanja | 7 | 7 | 6 | 8187 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.3. Ulaganje u poboljšanje objekata osnovnoškolskih ustanova | lipanj 2025. | broj osnovnih škola u kojima se ulaže u objekte i opremu | 3 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Decentralizirana sredstva će se utrošiti do kraja kalendarske godine.
|  |  | 4.4. Aktivnosti osiguravanja nastave poslije redovne nastave | lipanj 2025. | broj djelatnika kojima se financira plaća za rad u produženom boravku s učenicima osnovnih škola | 5 | 5 | 5 | 244029.31 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.5. Unaprjeđenje obrazovnog sustava na području zaštite okoliša | lipanj 2025. | broj škola u sustavu Eko škola | 2 | 2 | 2 | 8000 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.6. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj škola koje sudjeluju u terenskoj nastavi | 0 | 2 | 1 | 10580 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.7. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za 16 učenika s teškoćama u razvoju | lipanj 2025. | broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 14 | 10 | 14 | 490231.16 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.8. Promoviranje zdravih prehrambenih navika | lipanj 2025. | broj učenika korisnika besplatnog obroka u okviru sheme školskog voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | 781 | 781 | 783 | 40669.95 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.9. Osiguravanje besplatne prehrane učenicima u riziku od siromaštva | lipanj 2025. | broj učenika u riziku od siromaštva kojima je osigurana besplatna prehrana | 272 | 272 | 274 | 164365.49 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.10. Unaprjeđenje i poticanje kulturnih aktivnosti unutar školskih ustanova | lipanj 2025. | broj učenika koji pohađaju poduku iz sviranja tamburice | 12 | 12 | 12 | 9892.45 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.11. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja za srednjoškolce | lipanj 2025. | broj maturanata kojima sefinancira priprema za maturu | 99 | 106 | 124 | 28053.95 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.12. Unaprjeđenje obrazovanja i dodjela stipendija | lipanj 2025. | broj dodijeljenih stipendija za srednjoškolce i studente | 32 | 32 | 32 | 139200 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.13. Modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture | prosinac 2023. | broj izgrađenih dječjih vrtića | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Trenutno u fazi projektiranju te pribavljanja građevinske dozvole i ostale dokumentacije.
|  |  | 4.14.Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | prosinac 2023. | broj izgrađenih/obnovljenih sportskih dvorana | n/p | n/p | n/p | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.15. Unaprjeđenje i modernizacija sustava upisa polaznika u dječji vrtić | lipanj 2025. | broj održavanih digitalnih procesa upisa djece u dječji vrtić | 1 | 1 | 1 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 4.16. Cjelovit rad sa djecom u predškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi | lipanj 2025. | broj djece kojima se sufinancira boravak u dječjem vrtiću | 352 | 352 | 352 | 2971509.84 |  | U TIJEKU
5. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.5 Socijalna solidarnost i odgovornost | Mjera 5. Socijalna skrb | 5.1. Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba | lipanj 2025. | broj zaposlenih koji su bili dugotrajno nezaposleni | 6 | 3 | 4 | 20671.07 |  | U TIJEKU
|  |  | 5.2. Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju | studeni 2022. | broj zaposlenih žena u nepovoljnom položaju | 39 | 39 | 41 | 2949670.24 |  | U TIJEKU | Ženama u nepovoljnom položaju istekao Ugovor o radu te je u tijeku aktivnost Obrazovanja djelatnica.
|  |  | 5.3. Unaprjeđenje života djeci s različitim vrstama teškoća u razvoju | lipanj 2025. | broj potpora djeci s teškoćama u razvoju | 43 | 43 | 24 | 48000 |  | U TIJEKU
|  |  | 5.4. Unaprjeđenje života osobama u riziku od siromaštva | lipanj 2025. | broj korisnika potpore za troškove stanovanja | 32 | 32 | 34 | 33603.93 |  | U TIJEKU
|  |  | 5.5. Unaprjeđenje života osobama s invaliditetom | lipanj 2025. | broj potpora osobama s invaliditetom za potrebnu invalidsku opremu/pomagala | 1 | 2 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 5.6. Ublažavanje rizika od siromaštva | lipanj 2025. | broj korisnika kojima je isplaćena božićnica | 662 | 750 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
6. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija | Mjera 6. Kultura | 6.1. Unaprjeđenje dostupnosti knjižne građe i promicanje čitalačke pismenosti | prosinac 2022. | nabavka bibliobusa | 0 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.2. Aktivnosti vezane uz odgoj kroz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj aktivnosti namijenjenih djeci | 2 | 2 | 7 | 6221.51 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.3. Aktivnosti vezane uz odgoj kroz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj gostovanja/natjecanja na manifestacijama | 15 | 17 | 7 | 8025 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.4. Aktivnosti vezane uz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj kulturnih programa | 35 | 35 | 7 | 58797.34 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.5. Aktivnosti vezane uz kinematografiju | lipanj 2025. | broj održanih kino projekcija | 92 | 92 | 49 | 45604.84 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.6. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada amaterskog kazališta | lipanj 2025. | broj postavljenih kazališnih predstava amaterskog kazališta | 2 | 2 | 1 | 9395.74 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.7. Unaprjeđenje rada glazbenih sekcija | lipanj 2025. | broj nabavljenih glazbenih instrumenata | 1 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.8. Aktivnosti vezane uz organizaciju radionica, tečajeva i osposobljavanja | lipanj 2025. | broj organiziranih tečajeva i radionica | 4 | 4 | 6 | 22144.94 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.9. Promicanje i očuvanje kulturne baštine | lipanj 2025. | broj nabavljenih narodnih nošnji | 0 | 12 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.10. Aktivnosti vezane uz jačanje čitalačkih kompetencija | lipanj 2025. | broj komada nabavljene knjižne i neknjižne građe | 200 | 200 | 942 | 83769.89 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.11. Aktivnosti vezane uz poticanje čitanja | lipanj 2025. | broj organiziranih književnih susreta i radionica | 57 | 57 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.12. Aktivnosti poticanja čitanja od najranije životne dobi | lipanj 2025. | broj komada tiskanih slikovnica na temu Velebitske mitologije | 0 | 1400 | 0 | 0
|  |  | 6.13. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj održanih izložbi - izlaganja umjetničkih djela | 9 | 8 | 8 | 21139.45 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.14. Aktivnosti vezane uz razvoj kulturnih vrijednosti. | lipanj 2025. | broj restaurirane muzejske građe | 3 | 5 | 2 | 28387.5 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.15. Aktivnosti vezane uz razvoj povijesno-kulturnih vrijednosti. | lipanj 2025. | broj arheoloških istraživanja | 3 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.16. Promicanje kulture, povijesti i sadržaja vezanih za očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj posjetitelja u MLG i MC Nikola Tesla | 35000 | 50000 | 25865 | 896692.2 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.17. Unaprjeđenje objekata kulturne baštine | prosinac 2024. | broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 6.18. Unaprjeđenje objekata kulturne baštine sa novim sadržajima | lipanj 2025. | broj izgrađenih objekata kulturne baštine | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 6.19. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj održanih radionica | 3 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.20. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj promotivnih aktivnosti | 3 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.21. Aktivnosti vezane uz popularizaciju muzeja | lipanj 2025. | broj aktivnosti namijenjenih popularizaciji muzeja | 1 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.22. Aktivnosti vezane uz prijenos informacije. | lipanj 2025. | broj radio postaja kojima se sufinancira djelatnost i rad | 1 | 1 | 1 | 117952.11 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.23.Unaprjeđenje kulture i promicanje kulturno-zabavnih sadržaja | lipanj 2025. | broj kulturnih i zabavnih aktivnosti | 15 | 20 | 3 | 25200.52 |  | U TIJEKU
|  |  | 6.24. Aktivnosti vezane uz izdavačku djelatnost | lipanj 2025. | broj komada tiska knjiga | 0 | 150 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
7. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija | Mjera 7. Tjelesna kultura i sport | 7.1. Unaprjeđenje sporta | lipanj 2025. | broj sportskih klubova koji primaju subvencije za rad i djelovanje | 13 | 13 | 9 | 403383.49 |  | U TIJEKU
|  |  | 7.2. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | prosinac 2022. | broj izgrađenih javno sportskih terena i igrališta | 0 | 2 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
8. | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 8.1. Aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša | prosinac 2022. | izgrađeno reciklažno dvorište za komunalni otpad | 0 | 1 | 0 | 1389407.21 |  | U TIJEKU | aneks ugovora sa izvođačem radova do 10.10.2022.
|  |  | 8.2. Korištenje učinkovite javne rasvjete | lipanj 2022. | količina zamijenjenih rasvjetnih tijela sa ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom | 0 | 1731 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Aneks ugovora sa izvođačem radova do 22.7.2022.
|  |  | 8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom i ulaganje u zaštitu okoliša | prosinac 2023. | izgrađeno reciklažno dvorište za građevinski otpad | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 8.4. Očuvanje i unaprjeđenje okoliša | lipanj 2025. | količina saniranih divljih odlagališta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 8.5. Rješenja za učinkovito upravljanje prometom i okolišem | lipanj 2025. | broj održavanih punionica za električne automobile | 1 | 1 | 1 | 7260.42 |  | U TIJEKU
9. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7 Sigurnost za stabilan razvoj | Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 9.1. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje sustava vatrogasne službe | lipanj 2025. | broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja | 0 | 0 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 9.2. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja | prosinac 2022. | broj sufinanciranih ustanova/udruga u sustavu civilne zaštite | 4 | 4 | 4 | 437352.94 |  | U TIJEKU
10. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 10. Gospodarstvo | 10.1. Podrška u razvoju poduzetništva (inkubatora, akseleratora i postrojenja za preradu voća i meda) | lipanj 2025. | podrška potpornim razvojnim institucijama i razvoju poduzetništva | 1 | 1 | 1 | 75000 |  | U TIJEKU
|  |  | 10.2. Edukacije, mentorstvo, treninzi iz područja održive i ekološke poljoprivrede, turizma, digitalnih tehnologija i poduzetništva | prosinac 2023. | broj projekata sa svrhom smanjivanja nezaposlenosti mladih | 1 | 1 | 1 | 180085.59 |  | U TIJEKU
|  |  | 10.3. Podrška organizaciji manifestacije tradicijskih proizvoda | lipanj 2025. | broj potpora manifestacijama | 1 | 1 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO | Realizacija manifestaciju u listopadu 2022.
11 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj | 11.1. Umjetno osjemenjivanje u svrhu razvoja stočarstva | lipanj 2025. | broj potpora za umjetno osjemenjivanje | 364 | 300 | 200 | 31500 |  | U TIJEKU
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj zbrinutih, napuštenih i izgubljenih životinja | 28 | 20 | 9 | 22500 |  | U TIJEKU
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj steriliziranih i kastriranih životinja | 83 | 70 | 69 | 19593.75
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj zbrinutih lešina | 51 | 40 | 36 | 20636.25
|  |  | 11.3. Aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje poljoprivrednika | lipanj 2025. | broj poljoprivrednika koji su prošli stručnu izobrazbu | 99 | 50 | 35 | 2862.5 |  | U TIJEKU
|  |  | 11.4. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje poljoprivrede | lipanj 2025. | državno poljoprivredno zemljište u zakupu (ha) | 600 | 600 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO | Zbog izmjenai dopuna Zakona o zakupu poljoprivrednog zemljišta nisu stvoreni uvjeti za raspisivanje javnog poziva za zakup.
|  |  | 11.5. Aktivnosti vezane uz promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda | lipanj 2025. | broj dodijeljenih štandova za prodaju na kućnom pragu | 37 | 5 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
|  |  | 11.6. Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje | lipanj 2025. | broj dodijeljenih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 27 | 27 | 0 | 0 |  | NIJE POKRENUTO
12 | 0 | Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 12.1. Uvođenje sustava digitalizacije gradske uprave | prosinac 2023. | broj uvedenih digitalnih usluga | 0 | 1 | 0 |  |  | U TIJEKU | Provođenje postupka javne nabave za Smart City
|  |  | 12.2. Jačanje kompetencija djelatnika | lipanj 2025. | broj službenika/namještenika koji pohađaju stručno usavršavanje | 15 | 15 | 5 | 4100 |  | U TIJEKU
|  |  | 12.3. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | lipanj 2025. | broj članstva u udruženjima | 3 | 3 | 3 | 0 |  | U TIJEKU | Članarine se podmiruju u drugoj polovici proračunske godine
|  |  | 12.4. Jačanje usluga civilnog društva i zajednice | lipanj 2025. | broj udruga civilnog društva kojima se sufinanciraju programi/projekti | 25 | 20 | 17 | 307151.55 |  | U TIJEKU
|  |  | 12.5. Unaprjeđenje sustava strateškog planiranja | srpanj 2022. | broj izrađenih srednjoročnih strateških dokumenata | 0 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Izrada Strategije razvoja Urbanog područja Gospić u tijeku.
13 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 13. Demografija | 13.1. Aktivnosti vezane uz poticanja nataliteta | lipanj 2025. | broj potpora za novorođeno dijete | 120 | 100 | 44 | 132228.48 |  | U TIJEKU
|  |  | 13.2. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj učenika kojima je nabavljen obvezni radni školski materijal | 934 | 934 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
14 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno | Mjera 14. Turizam | 14.1. Aktivnosti vezane uz promicanje lika i djela Nikole Tesle | lipanj 2025. | broj manifestacija posvećenih Nikoli Tesli | 1 | 1 | 0 |  |  | U TIJEKU
|  |  | 14.2. Aktivnosti vezane uz jačanje turizma | lipanj 2025. | broj turističkih zajednica kojima se sufinancira rad i djelovanje | 1 | 1 | 1 | 319070.29 |  | U TIJEKU
|  |  | 14.3. Aktivnosti vezane uz jačanje turističke ponude | lipanj 2025. | broj turističkih manifestacija | 3 | 3 | 0 | 0 |  | U TIJEKU
Datum:
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ivana Kaleb Asić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Karlo Starčević, gradonačelnik
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## Izvješće 31.12.2022.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD GOSPIĆ |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Grada Gospića za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1.2022.-31.12.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 25. siječnja 2023.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 1. Uređenje naselja i stanovanje | 1.1. Unaprjeđenje dostupnosti prostora za boravak na otvorenom za djecu i mlade | prosinac 2022. | broj novoizgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta | 4 | 2 | 1 | 174135 |  | U TIJEKU | Izgradnja i opremanje dječjih igrališta u tijeku. | Josip Marković |  |  | PROVEDENO
[13 empty] | Josip Marković |  |  | U TIJEKU
[13 empty] | Josip Marković |  |  | KAŠNJENJE
2. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC8. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 2. Prostorno i urbanističko planiranje | 2.1. Aktivnosti vezane za prostorno uređenje 2.2. Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih za gradnju na području Grada Gospića 2.3. Održivo korištenje prostora | prosinac 2022. | izmjene i dopune prostornog plana | 0 | 1 | 1 | 54300 | DA VELJAČA 2022. | PROVEDENO | Donesene VII. Izmjene i dopune Prostornoga plana uređenja Grada Gospića | ostaje ovako |  |  | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
3. | RS3 ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 3. Komunalno gospodarstvo i održavanje javnih površina | 3.1. Aktivnosti vezane uz prijevoz lokalnog stanovništva | lipanj 2025. | subvencija linijskog prijevoza (linija) | 1 | 1 | 1 | 71883.64 |  | U TIJEKU | Subvencije u linijskom prijevozu. | Josip Marković
|  |  | 3.2. Aktivnosti vezane uz održavanje prometne infrastrukture | lipanj 2025. | održavanje nerazvstanih cesta (km) | 451.44 | 451.44 | 451.44 | 2364015 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje nerazvrstanih cesta. | Josip Marković
|  |  | 3.3. Održavanje javne rasvjete | lipanj 2025. | broj rasvjetnih tijela | 4012 | 4012 | 4012 | 2370000 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije. | Josip Marković
|  |  | 3.4. Aktivnosti vezane uz održavanje prometne infrastrukture u zimskim uvjetima | lipanj 2025. | održavanje nerazvstanih cesta u zimskim uvjetima (km) | 400.86 | 400.86 | 400.86 | 3199620 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Čišćenje snijega i posipanje soli protiv poledice. | Josip Marković
|  |  | 3.5. Rekonstrukcija/izgradnja parkirališta | prosinac 2022. | broj uređenih/izgrađenih parkirališta (lokacija) | 5 | 3 | 1 | 6000 | NE | U TIJEKU | Redovno održavanje postojećih parkirališta, u 2022. godini nisu izgrađena nova. Rekonstrucija i izgradnja novih parkirališta će se provoditi u narednom periodu. | Josip Marković
|  |  | 3.6. Održavanje javnih površina | lipanj 2025. | količina održavanih javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima (m2) | 86341.27 | 86341.27 | 86341.27 | 2806000 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje. | Josip Marković
|  |  | 3.7. Održavanje građevina i uređaja javne rasvjete | lipanj 2025. | količina održavanih građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 235 | 235 | 235 | 300000 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje. | Josip Marković
|  |  | 3.8. Održavanje gradskog groblja | lipanj 2025. | održavanje gradskog groblja (m2) | 76624.55 | 76624.55 | 38214 | 225000 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje. | Josip Marković
|  |  | 3.9. Projektiranje i izgradnja širokopojasne mreže sljedeće generacije | listopad 2023. | broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži | 0 | 438 | 0 | 4460009.08 |  | U TIJEKU | U tijeku je projektiranje mreže kao i građevinski radovi na projektu Gospić 1. S obzirom da izvođač još uvijek nije ispostavio situaciju za navedeno, u ovom trenutku je ciljana vrijednost 0. Izvođač trenutno priprema ažurirani dinamički plan projekta. | Bošnjak
|  |  | 3.10. Održavanje građevina i terena sportske namjene | lipanj 2025. | količina održavanih sportskih terena i građevina | 6 | 6 | 6 | 546839 |  | U TIJEKU | Redovno održavanje. | Josip Marković
|  |  | 3.11. Unaprjeđenje evidencije komunalnih djelatnosti | lipanj 2025. | broj programa za evidenciju i održavanje nerazvrstanih cesta | 1 | 1 | 1 | 161860 |  | U TIJEKU |  | Josip Marković
|  |  | 3.12. Aktivnosti vezane uz izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta | prosinac 2022. | izgradnja i rekonstrukcija cesta (m) | 7432 | 2000 | 1483 | 586000 | DA | PROVEDENO | Aktivnosti vezane uz izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta nastaviti će se provoditi u narednom periodu. | Josip Marković
|  |  | 3.13. Unaprjeđena infrastruktura namijenjena civilnoj zaštiti | prosinac 2022. | broj izgrađenih montažnih skladišta | n/p | 1 | 0 | n/p | NE | NIJE POKRENUTO | Planirat će se u narednim godinama. Do sada nije objavljen javni poziv za koji bi ispunjavali kriterije potrebne za prijavu. | Josip Marković
|  |  | 3.14. Unaprjeđenje cjelovitog sustava odvodnje i pročišćavanja voda | lipanj 2025. | broj izgrađenih sustava vodoopskrbe i odvodnje | 0 | 0 | 0 | n/p |  | NIJE POKRENUTO | Planirat će se u narednim godinama. | Josip Marković
4. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC8. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 4. Odgoj, obrazovanje i briga o djeci | 4.1. Odabir i edukacija učenika sa svrhom uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu te sudjelovanja u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima | lipanj 2025. | broj učenika u prometnoj jedinici mladeži | 1 | 1 | 2 | 9188 |  | U TIJEKU | Aktivnost se provodila tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2022.godine. | Kate Devčić
|  |  | 4.2. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj učenika srednjih škola kojima se sufinancira cijena prijevoza u mjesto školovanja | 7 | 7 | 8 | 16419 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.3. Ulaganje u poboljšanje objekata osnovnoškolskih ustanova | lipanj 2025. | broj osnovnih škola u kojima se ulaže u objekte i opremu | 3 | 3 | 3 | 387592 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.4. Aktivnosti osiguravanja nastave poslije redovne nastave | lipanj 2025. | broj djelatnika kojima se financira plaća za rad u produženom boravku s učenicima osnovnih škola | 5 | 5 | 5 | 620977.4 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.5. Unaprjeđenje obrazovnog sustava na području zaštite okoliša | lipanj 2025. | broj škola u sustavu Eko škola | 2 | 2 | 2 | 8000 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.6. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj škola koje sudjeluju u terenskoj nastavi | 0 | 2 | 2 | 17345 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.7. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za 16 učenika s teškoćama u razvoju | lipanj 2025. | broj zaposlenih pomoćnika u nastavi | 14 | 10 | 20 | 822314.35 |  | U TIJEKU | U 2022. godini 20 pomoćnika u nastavi pružalo je pomoć učenicima s teškoćama u razvoju, slijedom navedenog uočava se porast pomoćnika odnosu na planirani broj pomoćnika. | Tomislav
|  |  | 4.8. Promoviranje zdravih prehrambenih navika | lipanj 2025. | broj učenika korisnika besplatnog obroka u okviru sheme školskog voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | 781 | 781 | 811 | 47067.12 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.9. Osiguravanje besplatne prehrane učenicima u riziku od siromaštva | lipanj 2025. | broj učenika u riziku od siromaštva kojima je osigurana besplatna prehrana | 272 | 272 | 274 | 288709.65 |  | U TIJEKU |  | Ivana Grgurić
|  |  | 4.10. Unaprjeđenje i poticanje kulturnih aktivnosti unutar školskih ustanova | lipanj 2025. | broj učenika koji pohađaju poduku iz sviranja tamburice | 12 | 12 | 11 | 20000 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.11. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja za srednjoškolce | lipanj 2025. | broj maturanata kojima sefinancira priprema za maturu | 99 | 106 | 64 | 28053.95 |  | U TIJEKU |  | POU Irena
|  |  | 4.12. Unaprjeđenje obrazovanja i dodjela stipendija | lipanj 2025. | broj dodijeljenih stipendija za srednjoškolce i studente | 32 | 32 | 32 | 168000 |  | U TIJEKU | Mjera ostvarena u potpunosti u 2022. godini, ista se nastavlja do 2025. godine. | Marija Tomljenović
|  |  | 4.13. Modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture | prosinac 2023. | broj izgrađenih dječjih vrtića | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Projektna dokumentacija predana na e-konferenciju u svrhu ishođenja građevinske dozvole za nadogradnju DV Pahuljica u Gospiću za novih 5 skupina. | Bošnjak
|  |  | 4.14.Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | prosinac 2023. | broj izgrađenih/obnovljenih sportskih dvorana | n/p | n/p | n/p | 0 |  | U TIJEKU | Projektna prijava za gradnju novog krila gradske školske sportske dvorane planira se prijaviti u siječnju 2023. godini na poziv Ministarstva turizma i sporta pod nazivom "Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti", dok su tokom 2022.godine bile pripreme projektno-tehničke dokumentacije te ostale dokumentacije potrebne za prijavu. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 4.15. Unaprjeđenje i modernizacija sustava upisa polaznika u dječji vrtić | lipanj 2025. | broj održavanih digitalnih procesa upisa djece u dječji vrtić | 1 | 1 | 1 | 0 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
|  |  | 4.16. Cjelovit rad sa djecom u predškolskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi | lipanj 2025. | broj djece kojima se sufinancira boravak u dječjem vrtiću | 352 | 352 | 354 | 7214606.78 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
|  |  | 4.17. Osiguran besplatni produženi boravak u Dječjem vrtiću Pahuljica u Gospiću i područnom vrtiću Perušić | kolovoz 2023. | broj djece kojima je osiguran besplatan produženi boravak u dječjem vrtiću | 30 | 30 | 39 | 328327.39 |  | U TIJEKU |  | Tanja Borovac
5. | RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC5 Zdrav, aktivan i kvalitetan život P5.5 Socijalna solidarnost i odgovornost | Mjera 5. Socijalna skrb | 5.1. Zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba | lipanj 2025. | broj zaposlenih koji su bili dugotrajno nezaposleni | 6 | 3 | 4 | 52753.5 |  | U TIJEKU |  | Nada Butorac
|  |  | 5.2. Zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju | studeni 2022. | broj zaposlenih žena u nepovoljnom položaju | 39 | 39 | 39 | 2949670.24 |  | PROVEDENO | Projekt završio 22.11.2022. godine. | Marijana Buljat
|  |  | 5.3. Unaprjeđenje života djeci s različitim vrstama teškoća u razvoju | lipanj 2025. | broj potpora djeci s teškoćama u razvoju | 43 | 43 | 37 | 74000 |  | U TIJEKU | U 2022. godini dodijeljeno je 37 potpora roditeljima/skrbnicima djece s teškoćama u razvoju do djetetove navršene 18 godine života odnosno do navršene 27. godine ako imaju odobreno pravo na doplatak za djecu. | Nikolina Jelača
|  |  | 5.4. Unaprjeđenje života osobama u riziku od siromaštva | lipanj 2025. | broj korisnika potpore za troškove stanovanja | 32 | 32 | 55 | 90616.18 |  | U TIJEKU | U odnosu na ciljanu vrijednost vidi se povećanje u potporama za troškove stanovanja kako bi se ublažio rizik od siromaštva podmirivanjem mjesečnih troškova života. | Nikolina Jelača
|  |  | 5.5. Unaprjeđenje života osobama s invaliditetom | lipanj 2025. | broj potpora osobama s invaliditetom za potrebnu invalidsku opremu/pomagala | 1 | 2 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | U 2022. godini nije bilo podnesenih zahtjeva za navedenu potporu. | Nikolina Jelača
|  |  | 5.6. Ublažavanje rizika od siromaštva | lipanj 2025. | broj korisnika kojima je isplaćena božićnica | 662 | 750 | 690 | 207000 |  | U TIJEKU | U 2022. godini svim korisnicima koji su udovoljavali uvjetima su isplaćene božićnice, odstupanje od ciljane vrijednosti zbog manjeg korisnika. | Nikolina Jelača
6. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija | Mjera 6. Kultura | 6.1. Unaprjeđenje dostupnosti knjižne građe i promicanje čitalačke pismenosti | prosinac 2022. | nabavka bibliobusa | 0 | 1 | 0 | 0 | NE | ODUSTAJE SE | Samostalna narodna knjižnica Gospić sklopila je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020, iz poziva Čitanjem do uključivog društva, UP.02.1.1.15, za provedbu projekta Radost čitanja, UP.02.1.1.15.0070. Glavni pokazatelj odnosno projektna aktivnost bez kojeg provedba projekta ne bi bila uspješna je bila nabava bibliokamiona. Nakon provedenog postupka javne nabave velike vrijednosti koja je bila podijeljena u 3 grupe predmeta nabave, na grupu 2. Nabava i opremanje bibliokamiona nitko se od ponuditelja nije javio. Nakon okončanog postupka nabave potencijalni ponuditelji imali su za obrazloženje sljedeće: 1. ne proizvode kamionsko podvozje te ne mogu ponuditi i isporučiti taj tip robe; 2.zbog stanja na tržištu ne mogu jamčiti isporuku robe u predviđenim rokovima provedbe projekta (16.9.2023.g.). Stoga je sa Ministarstvom kulture i medija raskinut Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 6.2. Aktivnosti vezane uz odgoj kroz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj aktivnosti namijenjenih djeci | 2 | 2 | 3 | 9460 |  | U TIJEKU | Planirat će se u narednom periodu. | POU Irena
|  |  | 6.3. Aktivnosti vezane uz odgoj kroz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj gostovanja/natjecanja na manifestacijama | 15 | 17 | 6 | 33649.96 |  | U TIJEKU | Uz dobivena proračunska sredstva korisnik osigurao je sredstva iz drugih izvora. | POU Irena
|  |  | 6.4. Aktivnosti vezane uz kulturne sadržaje | lipanj 2025. | broj kulturnih programa | 35 | 35 | 20 | 73544.18 |  | U TIJEKU | Održano 20 predstava, za 3 su osigurana sredstava iz proračuna Grada Gospića. | POU Irena
|  |  | 6.5. Aktivnosti vezane uz kinematografiju | lipanj 2025. | broj održanih kino projekcija | 92 | 92 | 49 | 1626647.72 |  | U TIJEKU | Aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu. | POU Irena
|  |  | 6.6. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje rada amaterskog kazališta | lipanj 2025. | broj postavljenih kazališnih predstava amaterskog kazališta | 2 | 2 | 1 | 25447.2 |  | U TIJEKU | Aktivnosti vezano uz unapređenje kazališta će se provoditi u narednom periodu. | POU Irena
|  |  | 6.7. Unaprjeđenje rada glazbenih sekcija | lipanj 2025. | broj nabavljenih glazbenih instrumenata | 1 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | U 2022. godini nije bilo potrebe za nabavom novog instrumenta, navedeno se prenosi u sljedeću godinu. | POU Irena
|  |  | 6.8. Aktivnosti vezane uz organizaciju radionica, tečajeva i osposobljavanja | lipanj 2025. | broj organiziranih tečajeva i radionica | 4 | 4 | 6 | 40482 |  | U TIJEKU | U 2022. godini organizirano više edukacija u odnosu na ciljanu vrijednost zbog organiziranja dodatnih edukacija za pomoćnike u nastavi. | POU Irena | KIC | 40481.85
|  |  | 6.9. Promicanje i očuvanje kulturne baštine | lipanj 2025. | broj nabavljenih narodnih nošnji | 0 | 12 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | U 2022. godini nije bilo potrebe za nabavom narodnih nošnji iz razloga jer nema upisanih novih članova. | POU Irena
|  |  | 6.10. Aktivnosti vezane uz jačanje čitalačkih kompetencija | lipanj 2025. | broj komada nabavljene knjižne i neknjižne građe | 2000 | 2000 | 3029 | 44300 |  | U TIJEKU | U 2022. godini nabavljena je knjižna i neknjižna građa 3029 komada. Koja su finacirana sredstvima Grada Gospića, Ministarstva kulture (200.000,00 kn) i vlastitim sredstvima (37.000,00 kn). | Knjižnica
|  |  | 6.11. Aktivnosti vezane uz poticanje čitanja | lipanj 2025. | broj organiziranih književnih susreta i radionica | 57 | 57 | 39 | 4200 |  | U TIJEKU | U 2022. godini broj organiziranih književnih susreta i radionica odstupa od ciljane vrijednosti zbog odustanja od projekta "Radost čitanja". | Knjižnica
|  |  | 6.12. Aktivnosti poticanja čitanja od najranije životne dobi | lipanj 2025. | broj komada tiskanih slikovnica na temu Velebitske mitologije | 0 | 1400 | 0 | 0 |  | ODUSTAJE SE | Dio je projektnih aktivnosti projekta "Radost čitanja" te neće doći do realizacije jer je raskinut Ugovor. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 6.13. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj održanih izložbi - izlaganja umjetničkih djela | 9 | 8 | 10 | 9788.8 |  | U TIJEKU | Realizirano je više izložbi od planiranih s obzirom na gostovanja muzejskih izložbi u Virovitici i Italiji. | Muzej
|  |  | 6.14. Aktivnosti vezane uz razvoj kulturnih vrijednosti. | lipanj 2025. | broj restaurirane muzejske građe | 3 | 5 | 5 | n/p |  | U TIJEKU | Aktivnosti su provedene prema planu. | Muzej
|  |  | 6.15. Aktivnosti vezane uz razvoj povijesno-kulturnih vrijednosti. | lipanj 2025. | broj arheoloških istraživanja | 3 | 3 | 0 | n/p |  | U TIJEKU | Aktivnosti nisu realizirane jer nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija RH. | Muzej
|  |  | 6.16. Promicanje kulture, povijesti i sadržaja vezanih za očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj posjetitelja u MLG i MC Nikola Tesla | 35000 | 50000 | 53432 | 2274182.39 |  | U TIJEKU | Ostvaren je veći broj posjetitelja od planiranog što upućuje da se sve promotivne aktivnosti i realizacija programske djelatnosti odvijaju bolje nego što je planirano. Grad Gospić izdvaja sredstva iz proračuna za plaće djelatnika Muzeja Like Gospić i MC Nikole Tesle. | Muzej
|  |  | 6.17. Unaprjeđenje objekata kulturne baštine | prosinac 2024. | broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 0 | 0 | 0 | n/p |  | U TIJEKU | Nisu raspisani natječaji. | Muzej
|  |  | 6.18. Unaprjeđenje objekata kulturne baštine sa novim sadržajima | lipanj 2025. | broj izgrađenih objekata kulturne baštine | 0 | 0 | 0 | n/p |  | U TIJEKU | Nisu raspisani natječaji. | Muzej
|  |  | 6.19. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj održanih radionica | 3 | 3 | 4 | n/p |  | U TIJEKU | Održane su dvije radionice u Muzeju (za djecu o tradicijskoj baštini i za odrasle o slavenskoj mitologiji ukorijenjenoj u kršćanskim običajima Božića ) i MC NT Smiljan dvije za djecu (Puzzle by N. Tesla i izrada stripa o N.Tesli). | Muzej
|  |  | 6.20. Aktivnosti vezane uz promociju kulturnih vrijednosti | lipanj 2025. | broj promotivnih aktivnosti | 3 | 3 | 5 | n/p |  | U TIJEKU | U svrhu promocije MLG i MC NT održani su okrugli stol, znanstveni i stručni skup, gostujuća predavanja, tisak muzejskih izdanja o muzejskoj građi ili N. Tesli. | Muzej
|  |  | 6.21. Aktivnosti vezane uz popularizaciju muzeja | lipanj 2025. | broj aktivnosti namijenjenih popularizaciji muzeja | 1 | 3 | 3 | n/p |  | U TIJEKU | Redovito izlaženje stručno-popularnog časopisa Likamvs, gostujuća predavanja i koncerti te izrada filma Avantura u Muzeju. | Muzej
|  |  | 6.22. Aktivnosti vezane uz prijenos informacije. | lipanj 2025. | broj radio postaja kojima se sufinancira djelatnost i rad | 1 | 1 | 1 | 310551.2 |  | U TIJEKU | Aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu. | KIC
|  |  | 6.23.Unaprjeđenje kulture i promicanje kulturno-zabavnih sadržaja | lipanj 2025. | broj kulturnih i zabavnih aktivnosti | 15 | 20 | 17 | 246625.79 |  | U TIJEKU | Odstupanje od ciljane vrijednosti zbog COVID-a. | KIC
|  |  | 6.24. Aktivnosti vezane uz izdavačku djelatnost | lipanj 2025. | broj komada tiska knjiga | 0 | 1 | 1 | 4500 |  | U TIJEKU | Aktivnosti će se nastaviti u narednom periodu. | KIC
7. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo P1.5. Poticanje razvoja kulture i medija | Mjera 7. Tjelesna kultura i sport | 7.1. Unaprjeđenje sporta | lipanj 2025. | broj sportskih klubova koji primaju subvencije za rad i djelovanje | 13 | 13 | 9 | 700000 |  | U TIJEKU | Mjera se nastavlja provoditi do 2025. godine. Sredstva koja su bila planirana u 2022. godine su i utrošena. | Marija Tomljenović
|  |  | 7.2. Unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | prosinac 2022. | broj izgrađenih javno sportskih terena i igrališta | 0 | 2 | 2 | 2807572.88 | DA | PROVEDENO | U 2022. su izgrađena 2 sportska igrališta. Završena je prva faza izgradnje atletske staze, za koju je još u drugoj fazi potrebno odraditi završni sloj i iscrtavanje linija. Projekt je završen 27.06.2022. i ukupne je vrijednosti 2.076.211,63 kn. Izgrađeno je pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom ukupne vrijednosti 617.961,25 kn, te 113.400,00 kn vrijednosti umjetne trave (dodatni metar trave oko igrališta). Umjetnu travu je donirao HNS. | Bošnjak
8. | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Mjera 8. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša | 8.1. Aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša | prosinac 2022. | izgrađeno reciklažno dvorište za komunalni otpad | 0 | 1 | 1 | 2812655.35 |  | PROVEDENO | Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 8.2. Korištenje učinkovite javne rasvjete | lipanj 2022. | količina zamijenjenih rasvjetnih tijela sa ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom | 0 | 1731 | 1731 | 3411569 | DA | PROVEDENO | Ekološki prihvatljiva javna rasvjeta. | Josip Marković
|  |  | 8.3. Uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom i ulaganje u zaštitu okoliša | prosinac 2023. | izgrađeno reciklažno dvorište za građevinski otpad | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Osigurana tehnička pomoć za izradu, kontrolu i reviziju tehničko-projektne dokumentacije za projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad od strane HBOR-a iz sredstava Darovnice Europske investicijske banke. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 8.4. Očuvanje i unaprjeđenje okoliša | lipanj 2025. | količina saniranih divljih odlagališta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Aktivnost će se provoditi u narednom periodu. | Josip Marković
|  |  | 8.5. Rješenja za učinkovito upravljanje prometom i okolišem | lipanj 2025. | broj održavanih punionica za električne automobile | 1 | 1 | 1 | 20525 |  | U TIJEKU |  | Josip Marković
9. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7 Sigurnost za stabilan razvoj | Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita | 9.1. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje sustava vatrogasne službe | lipanj 2025. | broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | U postupku izrade projektno - tehničke dokumentacije. | ostaje ovako
|  |  | 9.2. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja | prosinac 2022. | broj sufinanciranih ustanova/udruga u sustavu civilne zaštite | 4 | 4 | 5 | 2885814.16 |  | PROVEDENO |  | Marija Tomljenović
10. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 10. Gospodarstvo | 10.1. Podrška u razvoju poduzetništva (inkubatora, akseleratora i postrojenja za preradu voća i meda) | lipanj 2025. | podrška potpornim razvojnim institucijama i razvoju poduzetništva | 1 | 1 | 1 | 150000 |  | U TIJEKU | Sufinanciranje rada Razvojnog centra Ličko-senjske županije. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 10.2. Edukacije, mentorstvo, treninzi iz područja održive i ekološke poljoprivrede, turizma, digitalnih tehnologija i poduzetništva | prosinac 2023. | broj projekata sa svrhom smanjivanja nezaposlenosti mladih | 1 | 1 | 1 | 372629.86 |  | U TIJEKU | Projekt završava u rujnu 2023. godine, postoji mogućnost produženja do 31.01.2024., čeka se Odluka. | Ivana Grgurić
|  |  | 10.3. Podrška organizaciji manifestacije tradicijskih proizvoda | lipanj 2025. | broj potpora manifestacijama | 1 | 1 | 0 | 80000 |  | U TIJEKU | Potpora organizaciji Jesen u Lici, jesen 2022. | Nina Tonković Čorak
11 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj | 11.1. Umjetno osjemenjivanje u svrhu razvoja stočarstva | lipanj 2025. | broj potpora za umjetno osjemenjivanje | 364 | 300 | 330 | 58950 |  | U TIJEKU |  | Martina Tenđera
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj zbrinutih, napuštenih i izgubljenih životinja | 28 | 20 | 9 | 89750 |  | U TIJEKU |  | Josip Marković
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj steriliziranih i kastriranih životinja | 83 | 70 | 69 | 89125 |  | U TIJEKU |  | Josip Marković
|  |  | 11.2. Aktivnosti vezane uz brigu i zaštitu životinja | lipanj 2025. | broj zbrinutih lešina | 51 | 40 | 36 | 41042 |  | U TIJEKU |  | Josip Marković
|  |  | 11.3. Aktivnosti vezane uz stručno usavršavanje poljoprivrednika | lipanj 2025. | broj poljoprivrednika koji su prošli stručnu izobrazbu | 99 | 50 | 35 | 2862.5 |  | U TIJEKU | Edukacije o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida održana za zaintersirane poljoprivredne proizvođače. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 11.4. Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje poljoprivrede | lipanj 2025. | državno poljoprivredno zemljište u zakupu (ha) | 600 | 600 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Zbog čekanja očitovanja nadležnih institucija vezano uz primjenu novog Zakona o zakupu poljoprivrednih zemljišta nije se pristupilo pokretanju natječaja za zakup zemljišta. Napravljena analiza tla za dio čestica koje se planiraju dati u zakup. | Martina Tenđera
|  |  | 11.5. Aktivnosti vezane uz promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda | lipanj 2025. | broj dodijeljenih štandova za prodaju na kućnom pragu | 37 | 5 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Nije bilo iskaza interesa zainteresiranih lokalnih proizvođača upisanih u upisnik prodaje voća i povrća. Aktivnosti se nastavlju u narednom periodu. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 11.6. Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje | lipanj 2025. | broj dodijeljenih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju | 27 | 27 | 9 | 41000 |  | U TIJEKU | U 2022. godini dodijeljeno je 9 potpora za Mjeru 4., Aktivnost 1. - Potpora za uzgoj mliječnih krava sukladno Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića. | Nina Tonković Čorak
12 | 0 | Mjera 12. Lokalna uprava i administracija | 12.1. Uvođenje sustava digitalizacije gradske uprave | prosinac 2023. | broj uvedenih digitalnih usluga | 0 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Sklopljen Ugovor sa izvršiteljem usluge te je postupak implementacije u tijeku. | Nina Tonković Čorak
|  |  | 12.2. Jačanje kompetencija djelatnika | lipanj 2025. | broj službenika/namještenika koji pohađaju stručno usavršavanje | 15 | 15 | 7 | 20435.35 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
|  |  | 12.3. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave | lipanj 2025. | broj članstva u udruženjima | 3 | 3 | 3 | 80511.84 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
|  |  | 12.4. Jačanje usluga civilnog društva i zajednice | lipanj 2025. | broj udruga civilnog društva kojima se sufinanciraju programi/projekti | 25 | 20 | 17 | 678999.98 |  | U TIJEKU | Mjera ima odstupanje za ciljne vrijednosti međutim ista se nastavlja do lipnja 2025. godine. | Marija Tomljenović
|  |  | 12.5. Unaprjeđenje sustava strateškog planiranja | srpanj 2022. | broj izrađenih srednjoročnih strateških dokumenata | 0 | 1 | 0 | 0 |  | U TIJEKU | Zbog kašnjenja poziva za uspostavu ITU područja od strane MRRFEU koji je objavljen 15.12.2022. kasni se sa usvajanjem SRUP-a. | Nina Tonković Čorak
13 | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6 Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Mjera 13. Demografija | 13.1. Aktivnosti vezane uz poticanja nataliteta | lipanj 2025. | broj potpora za novorođeno dijete | 120 | 100 | 44 | 132228.48 |  | U TIJEKU | U 2022. godini dodijeljeno su 44 potpore za novorođenu djecu, vidljivo odstupanje od ciljane vrijednosti zbog manjeg broja rođene djece. | Anita Prpić Delač
|  |  | 13.2. Unaprjeđenje uvjeta obrazovanja | lipanj 2025. | broj učenika kojima je nabavljen obvezni radni školski materijal | 934 | 934 | 940 | 157540.39 |  | U TIJEKU |  | Lidija Mlinarić
14 | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Mjera 14. Turizam | 14.1. Aktivnosti vezane uz promicanje lika i djela Nikole Tesle | lipanj 2025. | broj manifestacija posvećenih Nikoli Tesli | 1 | 1 | 1 | 57187.13 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
|  |  | 14.2. Aktivnosti vezane uz jačanje turizma | lipanj 2025. | broj turističkih zajednica kojima se sufinancira rad i djelovanje | 1 | 1 | 1 | 600035.01 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
|  |  | 14.3. Aktivnosti vezane uz jačanje turističke ponude | lipanj 2025. | broj turističkih manifestacija | 3 | 3 | 3 | 687810.62 |  | U TIJEKU |  | Marijana Buljat
| Datum: | 25. siječnja 2023.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Ivana Kaleb Asić
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Karlo Starčević, gradonačelnik
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja